## Slide 1: Point projet
17-18 décembre 2019

## Slide 2: Bilan Top Copeau
Validation partielle
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ft60jtNusirecfpO-DqG7b-9GX0UdTKkG4oGTsus7ps/edit#gid=0
Pas de 2ème revue : on fait valider par les 4As et Académiciens

## Slide 3: Lancement en production
Cette semaine : chapes en acier S700
  Envoi aujourd’hui
Tout le reste : début janvier
  Faites les mises en plans !

## Slide 4: Planning
Production : du 6 Janvier au 29 Février
Intégration : 29 Février au 15 Mars

## Slide 5: BILAN LIAISON AU SOL
Sous-système | Etat | Description
Cinématique | ➞ | Points de LAS fixés
Suspension | ➞ | Position fixées
Basculeurs | ⬈ | Design terminé, reste les chapes
BAR | ⬈ | Simulations et dimensionnement en cours
Triangles | ➞ | Inserts quasiment terminés
Direction | ➞ | Eléments choisis, placement quasiment terminé
Roue équipée | ➞ | Finalisation du dimensionnement
Système de freinage | ➞ | Problème pour les disques arrières

## Slide 6: BILAN CHASSIS
Sous-système | Etat | Description
Structure tubulaire | ➞ | Dimensionnement effectué
Paroi pare-feu | ➞ | Ajustements mineurs
Ergonomie | ➞ | Reste la poignée d’embrayage
Poignée d’embrayage | ➞ | Dessinée
Support batterie | ➞ | Dessiné et placé
Pédalier | ➞ | Manque les cales et les chapes
Carrosserie | ➞ | Suivi des modifications du châssis

## Slide 7: BILAN AERO
Sous-système | Etat | Description
Aile avant | ➞ | Terminée
Aile arrière | ➞ | Terminée
Systèmes d’attache | ⬈ | Attente des inserts de LAS

## Slide 8: BILAN MOTORISATION
Sous-système | Etat | Description
Guillotine | ⬈ | Conception en retard
Bride | ⬈ | Profil fait. Manque le dimensionnement
Admission | ⬈ | Trop de temps passé sur les simus
Echappement | ➞ | Reprise de celui d’Optimus
Refroidissement | ⬈ | Reste à fixer
Circuit d’essence | ⬈ | Ebauche de réservoir
Catch cans | ⬈ | Reste à placer sur la maquette
Transmission secondaire | ➞ | On time

## Slide 9: BILAN SEISM
Sous-système | Etat | Description
Faisceau | ⬈ | En cours. Prise de retard à cause des commandes
Acquisition de données | ➞ | 
Tableau de bord | ➞ | Dessiné. Reste des ajustements
Carte avant | ➞ | Code bien avancé
Shifter, shields | ➞ | Finis
Commande de boite | ➞ | Reprise du code existant

## Slide 10: Stand Up Meeting
Durée totale : 5 min
Debout, pas d’ordis ni de téléphone
Chacun parle de :
  Ce qu’il a fait depuis la dernière fois
  Ce qu’il va faire ajd
  Les problèmes qu’il a rencontré