## Slide 1: Point projet
3 décembre 2019

## Slide 2: Règles de savoir vivre…
CENTRALE MET A DISPOSITION DES SALLES POUR NOUS
On les rend comme on les a trouvées
On rebranche les prises, souris écrans
La prochaine fois on n’aura plus ISYDES

## Slide 3: Prochain objectif
Top Copeau : Mercredi 11 décembre à 18h30
Diapo : A envoyer Vendredi 6 décembre à 20h
Objectif :
  Faire valider LAS et Transmission Secondaire avant le Top par Simon, Laurent et Boisard.

## Slide 4: BILAN LIAISON AU SOL
Sous-système | Etat | Description
Cinématique | ➞ | Points de LAS fixés
Suspension | ➞ | Position fixées
Basculeurs | ⬈ | Design terminé, reste les chapes
BAR | ⬈ | Simulations et dimensionnement en cours
Triangles | ➞ | Inserts quasiment terminés
Direction | ➞ | Eléments choisis, placement quasiment terminé
Roue équipée | ➞ | Finalisation du dimensionnement
Système de freinage | ➞ | Problème pour les disques arrières

## Slide 5: BILAN CHASSIS
Sous-système | Etat | Description
Structure tubulaire | ➞ | Dimensionnement effectué
Paroi pare-feu | ➞ | Ajustements mineurs
Ergonomie | ➞ | Reste la poignée d’embrayage
Poignée d’embrayage | ➞ | Dessinée
Support batterie | ➞ | Dessiné et placé
Pédalier | ➞ | Manque les cales et les chapes
Carrosserie | ➞ | Suivi des modifications du châssis

## Slide 6: BILAN AERO
Sous-système | Etat | Description
Aile avant | ➞ | Terminée
Aile arrière | ➞ | Terminée
Systèmes d’attache | ⬈ | Attente des inserts de LAS

## Slide 7: BILAN MOTORISATION
Sous-système | Etat | Description
Guillotine | ⬈ | Conception en retard
Bride | ⬈ | Profil fait. Manque le dimensionnement
Admission | ⬈ | Trop de temps passé sur les simus
Echappement | ➞ | Reprise de celui d’Optimus
Refroidissement | ⬈ | Reste à fixer
Circuit d’essence | ⬈ | Ebauche de réservoir
Catch cans | ⬈ | Reste à placer sur la maquette
Transmission secondaire | ➞ | On time

## Slide 8: BILAN SEISM
Sous-système | Etat | Description
Faisceau | ⬈ | En cours. Prise de retard à cause des commandes
Acquisition de données | ➞ | 
Tableau de bord | ➞ | Dessiné. Reste des ajustements
Carte avant | ➞ | Code bien avancé
Shifter, shields | ➞ | Finis
Commande de boite | ➞ | Reprise du code existant

## Slide 9: Stand Up Meeting
Durée totale : 5 min
Debout, pas d’ordis ni de téléphone
Chacun parle de :
  Ce qu’il a fait depuis la dernière fois
  Ce qu’il va faire ajd
  Les problèmes qu’il a rencontré