## Macro
Phase | Conception | [14 empty] | Pré - Fab |  |  | Fabrication
Month | August |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Decembre |  |  |  | January |  |  |  | February
Week | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8
Vacances Partenaires |  |  |  | Rentrée |  |  |  | Top Synthèse | RSP |  |  | Vacances | Top Copeau 1 |  | Top Copeau 2 |  |  |  |  | Vacances | Vacances
Département
Suspension | Cinématique
|  | Point de LAS Avant |  | MKI - PAX |  | Seconde itération |  | MKI - PAX
|  |  | Point LAS arrière |  |  | MKI - PAX |  | Seconde itération |  | MKI - PAX
|  |  | Géométrie des suspensions |  |  |  |  | PAX
[6 empty] | Anti-rouli |  | PAX | Demmander avis à PA
Cas de charge
|  |  |  | Logiciel | MKI
|  |  |  | Paul Clozel | MKI
[5 empty] | LAS Auto |  | MKI
[7 empty] | Modèle | MKI
[8 empty] | Cas de charge |  | MKI
[10 empty] | Vérification | MKI
[11 empty] | Itération | MKI | Important de faire les FEA à la toute fin pour éviter de perdre du temps si les points LAS changent
[12 empty] | Fin de cas de charge |  | MKI
Roue équipée
|  | Choix 10-13" | MKI - MSO
|  |  |  | Architecture | MSO
[5 empty] | Modification | MSO
[6 empty] | Frette de frein | MSO
[7 empty] | Ebauche CATIA |  | MSO
[8 empty] | Retour pts de LAS |  | MSO
[9 empty] | Optimisation |  |  |  | MSO
[13 empty] | Fabricabilité | MSO
Triangles
[6 empty] | Choix réglage | PCK
[7 empty] | Dim biellettes | PCK
[7 empty] | Dim vis | PCK | Mettre de côté le travail réalisé pour le design à la compet / bien justifier le choix des écrous
[8 empty] | Choix rotules | PCK
[9 empty] | Choix entretoises | PCK | Penser à standardiser les entretoises LAS
|  |  |  | Concertation | PCK
[10 empty] | Dim tubes | PCK
[11 empty] | Dim inserts |  | PCK
[13 empty] | Essais collages | PCK
Suspension
|  | Contacter GTE | PAX
[7 empty] | Pivot | PAX
[10 empty] | Basculeurs |  | PAX | Les points susp changent régulièrement : pour éviter de perdre du temps à tout refaire, mieux vaut faire ça une semaine avant le TOP copeau
[7 empty] | Anti-roulis |  |  |  | Il faut penser la BAR avec les suspensions dès le début pour éviter tout problème de collisions et avoir un bon packaging
[7 empty] | Modèle efforts |  | PAX
[9 empty] | Dim barre de torsion |  | PAX
[7 empty] | Couteaux |  | PAX | Les couteaux sont très simples si on garde le même concept : dépendent du modèle et de l'architecture.
[9 empty] | Pivot | PAX
[10 empty] | Rotules | PAX | Comparaison faite l'année passée avec des coussinnets PTFE : choix de rotule pour compenser les imprécisions de fabrication
Direction
[5 empty] | Cardan |  | PCK
[7 empty] | Colonne | PCK
[8 empty] | Fin cinématique | PCK
[9 empty] | Pivot | PCK
[9 empty] | Manchon | PCK
Freinage
[6 empty] | Répartition de freinage |  | ADT
[7 empty] | Dim disques |  |  | ADT
[7 empty] | Dim étrier |  |  | ADT
[6 empty] | Pédale accel |  |  |  |  | JMN
[8 empty] | Pédale de frein |  |  |  |  | JMN
Frame | Structure tubulaire
| Premières esquisses |  | CMI
|  |  | Points de LAS |  |  | CMI |  |  | Seconde itération |  | CMI
|  | Ergonomie |  | CMI
|  |  |  | Moteur/ échappement |  |  | CMI
[6 empty] | Finalisaliser le filaire |  | CMI
[8 empty] | Ajouter diamètres tubes |  | CMI
[10 empty] | Vérifier règlement 1 | CMI
[10 empty] | Raideur en torsion |  | CMI
[11 empty] | Autres cas de charge |  | (accélération, freinage, …) |  | CMI
[13 empty] | Vérifier règlement 2 |  | CMI
[16 empty] | Réaliser les gueules de loups |  | (script Jam) | CMI
Equipements
[8 empty] | Chappes paramétrables |  |  |  | 0As ??
[10 empty] | Suivi réalisation chapes |  |  | TLS
[15 empty] | Pare-feu |  | CMI
[17 empty] | Anti intrusion plate |  | CMI
[15 empty] | Fond plat |  | PTS
Aero | [7 empty] | Carrosserie
[8 empty] | Premier proto de carosserie |  | PTS
[10 empty] | Optimisation aéro |  | PTS
[13 empty] | Fixation aéro |  | PTS
Méthode simu
|  | Méthode simulation mécanique |  |  | NGO
Process de fabrocation
|  |  |  | Process de fabrication |  |  |  | NGO | Voir Rq EPFL
Ouies
|  |  | Concept d'ouies |  | PTS
[5 empty] | Positionnement du radiateur |  | PTS
[7 empty] | Optimisation du flux du radiateur |  |  | PTS
[9 empty] | Optimisation aéro |  | (après les ailes avant et arrière) |  | PTS
[11 empty] | Résistance méca |  |  |  | PTS
[13 empty] | Recherche process petite pièce |  |  | PTS
[15 empty] | Test du process |  |  | PTS
Aile arrière
[5 empty] | Concept d'attaches |  | TMN
[6 empty] | Méthode de réglage |  | TMN
[7 empty] | Modèle d'effort sur l aile arrière |  | TMN
[8 empty] | Méthode simu | TMN
[9 empty] | Audit safran ? | TMN - PTS…
[9 empty] | Dessin des inserts |  |  | TMN
[10 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | TMN
[11 empty] | Calcul de déflection |  |  | TMN
Aile avant
|  |  |  | Simplification de l'aile avant |  |  | MRI | Voir concept joint au mail
[7 empty] | Concept d'attaches |  | ???
[8 empty] | Méthode de réglage |  | ???
[9 empty] | Modèle d'effort sur l aile arrière |  | ???
[11 empty] | Dessin des inserts |  |  | ???
[12 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | ???
[13 empty] | Calcul de déflection |  |  | ???
MOTORISATION | Admission
| Concept bride guillotine |  | TLS
| Concept plenum admission |  | TLS |  |  | Prévoir audit Volvo
|  | Etudes aérodynamique |  |  |  | TLS
[6 empty] | Calcul FEM | TLS
[7 empty] | Validation Romain |  | TLS
[7 empty] | Validation académiciens |  | TLS
|  |  |  | Contact fournisseur |  | TLS
Echappement
| Concept | MJT
|  | Def du volume enveloppe |  | MJT
|  |  |  | Maquette CATIA |  |  | MJT
[7 empty] | Validation Romain |  | MJT
[7 empty] | Validation académiciens |  | MJT
|  |  |  | Contacter bery | MJT
| Toutes les elements du moteur doivent donner un volume enveloppe à CMI pour le chassis | [7 empty] | Carto
Prévoir un passage sur le banc de Givors
Refroidssement
| Dimensionnement fait |  | ASE
|  |  | Itération 2 ouies |  | ASE - PTS
Circuit d'essence
[6 empty] | Reservoir | ASE
[7 empty] | Pompe à essence |  | ASE
[8 empty] | Circuit |  | ASE
[8 empty] | Tuyau remplissage |  | ASE
[10 empty] | Modèle CATIA |  | ASE
Transmission secondaire
Contacter CME
[6 empty] | Pistes d'amélioration ? |  | Contacter MPY pour ça et sinon c'est dans son diapo de formaiton qui est sur le drive
Différentiel
Porte-excentriques
Excentriques
Rapport de transmission secondaire
Pignon/Couronne
[9 empty] | Porte couronne |  | Prévoir l'usinage à centrale donc échanger avec Bertrand houx pour car pour Optimus des modifications de design avait été fait pendant l'usinage
[11 empty] | Chainshield |  | Modéliser le maquette mais ne faire que un template en bois au fablab, le vrai sera fait plus tard après ajustement sur le véhicule assemblé
SEISM |  |  |  | Faisceau
|  |  |  | Faisceau LV |  |  | CLS
[5 empty] | Acquisition de données |  | CLS
[7 empty] | Faisceau HV |  |  | CLS
[8 empty] | Batterie |  | CLS
[9 empty] | Dimensionnement câble |  | CLS
[10 empty] | Placer les boîtes |  | CLS
[5 empty] | Contact souriau | CLS |  |  |  | Choix connecteurs |  | CLS
[12 empty] | Modélisation CATIA |  |  |  | CLS
Passage rapport
|  |  |  | Dimensionnement moteur |  |  |  | BMR
|  |  |  | Dimensionnement réducteur |  |  |  | BMR
[8 empty] | Reprendre le code |  |  |  | BMR
[10 empty] | Refaire le shield avec la connexion CAN |  |  | BMR
TdB
|  |  |  | Lister les afficheurs |  | RMN
[5 empty] | Commande des afficheurs |  | RMN
[7 empty] | Liste boutons |  | RMN |  |  |  | Dessin du TdB |  |  | RMN
[6 empty] | Code sans CAN | [6 empty] | RMN
[11 empty] | Inserer le CAN |  | ARZ
[13 empty] | Dessin des cartes |  |  | RMN
Palettes
[6 empty] | Concept |  |  | 0As
[7 empty] | Maquette CATIA |  |  | 0As
[9 empty] | Commande pour proto |  | 0As
[10 empty] | Impression 3D | 0As
[11 empty] | Proto et test |  | 0As
Note on E4: Prise en compte de l'inté
Note on N139: On peut translater ASE sur la transmission secondaire et mettre une recrue sur le circuit d'essence -Arthur Rodriguez

## Taches_Suspension
Département | Tâches | Durée (en semaines)
Cinématique de suspension | Fixer les premières grandeurs cinématique de la LAS (hauteur CdG, empattement, voie av/ar) | 2
| Récupération des données pneumatiques et premiers set de points sur lotus ou OptimumK | 2
| Présentation des résultats lors d'une Revue Technique | 1
| Seconde itération des points de suspension | 1
| Faire étude d'efforts (mecamaster ou OptimumK) | 1
| Reboucler sur les points de suspension pour diminuer les efforts et s'assurer un déplacement résonnable | 1
| Validation de la cinématique lors d'une revue technique | 0.5
| Fournir au département chassis les points de LAS et la plage de variation possible | 0.5
| Fournir les résultats des calculs d'efforts au différents systèmes de la LAS | 0.5
| Total | 9.5
S14 : Roue équipée | Etude 10''/13'' et décision taille pneu et roue | 4
Réfléchir à l'architecture des roues et modifications à apporter/zones à travailler
Etudier faisabilité frette de frein combiné moyeu
Réaliser les premières modélisations Catia
Faire un retour point de LAS et modification éventuelles
| Optimiser l'assemblage/études éléments finis | 2
Echanges avec Boisard en terme d'usinage
| Démarchage entreprises de matériel d'usinage pour Boisard | optionel
| Dimensionner la visserie | 1 | en parallère
| Faire une réunion avec Janolin pour avoir retour | 1 | en parallère
| Remplir tableau de poids | 1 | en parallère
| Préparer les mises en plan | 1
| Commander matière chez Boisard | 1
| Usinage | 4
| Rédiger support du design | 4
| Rédiger le PROM | 2
| Total | 21
S15 : Direction | Reprise des modèles
Première esquisse cinématique
Concertation ergo / châssis / roue équipée
Finalisation cinématique direction
Choix du joint de cardan
Choix type colonne direction
Choix type volant
Pivot + manchon de direction
Dimensionnement colonne direction
Prod pivot direction +machon
Commande Formula Seven
Commande joint cardan
Commande palettes vitesses
| Total | 0
S12 : Triangles | Première esquisse cinématique | 1
| Concertation ergo / châssis / roue équipée | 2
| Finalisation cinématique liaison au sol | 1
| Choix système règlage bielettes | 2
| Dimensionnement visserie liaison au sol | 1
| Choix rotules | 1
| Choix taille unique / deux entretoise | 1
| Conception & dimensionnement règlage biellettes | 3 | en parallère
| Conception & dimensionnement inserts | 3 | en parallère
Préparation plan d'essai pour test collage rotules
Commande rotules essais
Production pièces essais
Caractérisation process collage rotules
Préparation plan d'essai pour test collage
Production pièces collage alu-alu
Caractérisation collage alu-alu
Prise contact avec Alpentech
Contact régulier avec BE Alpentech
Production pièces chez Alpentech
Commande rotules
Démarchage Mateduc composites
Commande différentes colles
Commande tubes carbone
| Total | 15
S13 : Système de freinage | Se renseigner sur comment dimensionner son frein
Contacter Beringer (matériau, traitement,...)
Contacter Damien Constant (Ingénierie mécanique)
Simulation numérique thermique et mécanique
Détermination de la géométrie des disques av/ar
Contacter Boisard
Regarder solutions de rechange dans le commerce
| Total | 0
Barre anti roulis | Modèle skid-pad
Modèle efforts BAR
Implentation de la BAR av/ar
Réaliser la maquette des couteaux
Dimensionner les couteaux
Réaliser le pivot de la barre anti roulis
Choisir le cousinnet
Dimensionner la barre de torsion
| Total | 0
S11 : Suspension | Contacter GTE (la démarche)
Implementation
Réalisation du pivot
Géométrie basculeur
Dimensionnement basculeur
Dimensionnement
| Total | 0

## Taches_Powertrain
Département | Tâches | Durée (en semaines)
ADMISSION | Contacter Romain G. pour explorer les pistes d'amélioration
Discuter les pistes d'amélioration avec Emilien et Clément C
Maquette Plenum
Validation par Romain G.
Calculs éléments finis et CFD
Validation par les académiciens
Prévoir créneau de production
Lancer la phase de fabrication
Processus de vérification
Intégration sur Vulcanix
Test sur banc
Intégration sur Optimus
TRANSMISSION SECONDAIRE | Exploration de pistes d'amélioration
Contacter ADE
Maquette porte couronne
Simulation Numérique porte couronne (FEM)
Rédiger la fiche système porte couronne
Maquette porte excentrique
Maquette excentrique
Simulation Numérique excentrique et porte excentrique (FEM)
Rédiger la fiche système excentrique et porte excentrique
Livrable EPSAbox (en particulier gamme de montage)
Lancer la commande des axes
Lancer la commande des tulipes
Faire un template de chain shield au fablab et le tester sur le chassis avec la transmission montée
Usinée le chain shield final
ECHAPPEMENT | Reprendre celui de Vulcanix et modifier la sortie
Contacter Sylvain pour la production
REFROIDISSEMENT | Reprise en main du modèle
Choix 1 ou 2 radiateurs + positionnement + nécessité ouÏes
Modélisation sous Catia
Réalisation devis
BANC MOTEUR | Trouver banc moteur
Préparation protocole (prise en main du logiciel, matos nécessaire, …)
Calibration sonomètre à Centrale / rachat sonomètre
Premier passage sur banc : avec Vulcanix
Deuxième passage sur banc : avec Optimus, …
CIRCUIT D'ESSENCE | Résolution soucis pompe à essence Vulcanix
Conception réservoir
Travail sur circuit d'essence (positionnement pompe, manomètre, …)
BRIDE ADMISSION + GUILLOTINE | Choix du concept conforme au règlement FS
Demander l'avis des académiciens
Modélisation de la bride
Simulation FLUENT CFD
Impression 3D
Etude du passage papillon vers guillotine
Maquette de la guillotine
Impression 3D
Simulation FLUENT CFD
Vérification par Romain G (capteur de position)
Réalisation d'un protocole de test hors véhicule
Réalisation du test
Intégration sur véhicule et réalisation test en conditions réelles

## Taches_Electrical
Département | Tâches | Durée (en semaines)
Faisceau | Réaliser de premières esquisses faisceau
Trouver architecture
Terminer Faisceau sur ordi
Créer les composants CATIA (reprise Vulcanix)
Placer les composants dans le châssis
Lister les connecteurs
Dimmensionner les câbles
Faire les commandes
Finaliser les cartes électronique
Régler le git pour PJR
Vérifier le dimmensionnement du faisceau
Placer les boites élec avant et arrière
Vérifier le règlement
Vérifier la connexion capteur avec le mK3
Déterminer le nombre de chappes de masse
Vérifier le règlement
Penser au chappes de l'elec
Penser aux boîtes
Envoyer la prod cirly
Aller au garage voir les stocks
Préparer les liste de commande
Cartes avant (Arthur et Martin) | Comprendre le codage arduino
Vérifier ou Commander carte et shield
Réaliser un premier prototype : transmission entre 2 arduino par bus CAN
Réaliser un deuxième prototype : transmission entre arduino et DTA
Code final de la carte avant
Code des afficheurs
Vérifier stock afficheur ou commander
Impleter la commande des afficheurs dans le code de la carte avant
Dimmensionnement câble
Prévoir l'intégration physique dans le boitier
Déterminer les pins de l'arduino utilisé
Faire fonctionner le bandeau de LED
Vérifier le fonctionnement global du TDB
Déterminer la frénquence de l'I2C et voir si elle peut être augmentée
Intégrer la détection du Launch control
Voir si la librairie du CAN peut être modifié pour notre utilisation
Vérifier le bon fonctionnement du shield avant
Aider CLS pour le codage du CAN sur la carte arrière
Faire un prototype du faisceau CAN et le tester
Déterminer le problème CAN sur vulcanix (aumoment du démontage de Vulcanix)
Réaliser la première appro RS rapidement pour pouvoir faire des tests
prévoir l'approvisionnement de deux arduino supplémentaires
Tableau de bord (Romain) | Lister les afficheurs/actionneurs
Réaliser les 2 cartes électroniques (une déjà faite)
Faire une première esquisse (sans les dims finals du châssis)
Commander les composants
Faire un prototype (juste les composant avec support fablab)
Faire la version Catia
Vérifier la bonne vision du pilote
Choisir le matériaux du support
Réaliser la fiche système
Dessiner la sérigraphie finale du TDB et imprimer un prototype au Fablab
Mieux prévoir l'intégration de la bande de LED sur le TDB ( à l'arrière ?)
Faire le plan de cablage du TDB avec RapidHarness
Vérifier avec ARZ et MGZ le fonctionnement du TDB et réfléchir à l'afficge sur le ruban de LED
Si possible peser les éléments du tableau de bord
Si découpe chez cirly prendre de l'avance
Réaliser les cartes élec le plus tôt possible
Faire une maquette au Fablab pour le top copeau
Lister tout les composants avec leurs référence RS/mouser
Prendre contact avec PJR/Circly pour la décoiupe du tdb
S'approvisionner le carbone chez Reverchon
Passage de vitesse (Corentin et Bruno) | Lire les documents du moteur et le code de Vulcanix
Contacter Pedro et Aurélien
Checker si une arduino Uno ne pourrait pas suffire
Ajuster le schield
Refaire / commenter le code
Programmer le moteur (s'entrainer sur celui de Vulcanix)
Dimmensionner les câbles ( si on a le temps)
Commander les pièces ( après un check du garage)
Montage du système et test sur Atomix
Prendre de l'avance avec Cirly
Finaliser la carte sans bus CAN
Concevoir une carte avec bus CAN intégré (et composant CMS)
Contacter l'équipe d'Atomix pour connaître le cablage de leur carte arrière
Démonter le motoréducteur d'atomix et s'entrainer sur la programmation
Vérifier le bon fonctionnement de la carte sur Atomix
Finaliser le code pour Optimus en intégrant le bus CAN (avec arthur)
Souder les composant de la carte arrière sans CAN et vérifier le fonctionnement
Tout changer vers le bon Git (gearbox_controler)
Contacter David Navarro pour l'utilisation de la machine à soudure CMS (voir s'il faut acheter du matériel)
Faire une liste des composants utilisée

## Taches_Chassis
Département | Tâches | Durée (en semaines)
S31 : Châssis équipé | Réalisaliser de premières esquisses
Récupérer les points de LAS
Récupérer les résultats de l'ergonomie
Récupérer le volume envelope du moteur
Récupérer volume envelope de l'aéro
Finalisaliser le filaire
Ajouter diamètres tubes
Vérifier règlement 1
Déterminer la raideur en torsion
Réalisaliser des autres cas de charge (accélération, freinage, …)
Vérifier règlement 2
Réaliser les gueules de loups (script Jam)
Réalisaliser du SES (avec AEN et JMN)
Réalisation chape paramétrable
Suivi réalisation des chapes par les autres poles
Intégration des chapes (CHAQUE PERSONNE NE LE FAIT PAS POUR SES CHAPES DE MANIÈRE AUTONOME ?)
Vérification bonne intégration de toutes les chappes + listing production
Commander les tubes chez La Giraudière
Réalisaliser le devis Noël Métal - Découpe et marquage Laser tubes
Découper et marquer tubes chez Noël Métal
Demander devis chez Flash Cintrage - Cintrage des tubes
Réserver créneaux production à La Giraudière
Emmener les tubes à cintrer chez Flash Cintrage (à récupérer à La Gir, attention tubes long de 6m prévoir transport)
Plannifier la soudure châssis + intégration chapes (et validé par M. Vernay)
Concevoir et réaliser les cabarits au FabLab
Réaliser fiche système
S32 : Equipements | Réaliser la paroie Pare feu avec données Ergonomie
Réaliser le Fond Plat
Réaliser la Plaques anti Intrusion
S33 : Carrosserie | Se former à la conception surfacique
Faire un premier proto en s'appuyant sur le filaire ou sur le châssis de Vulcanix
Comparer carrosserie en carbone et en fibres de verre
Mener des études aéro simple
Reboucler sur la conception en affinant le modele 3D
Intégrer le modèle 3D à la maquette globale
Rechercher un nouveau fournisseur de moule / sponsoring
Demander devis réalisation moule chez Carbon One
Réfléchir à une solution custom de fabrication de moule
S34 : Elements Aérodynamiques | Définir les objectifs de l'aéro et le Cahier des charges
Choisir des composants à réaliser
Se documenter
Se former à ANSYS FLUENT
Contacter le professeur de mécanique des fluides
Réalisaliser des maquettes numériques sous Star CCM
Créer les maillages
Réaliser des simulations numériques
Rédiger des documents de synthèse
Réaliser la fiche système
Rechercher un fournisseur/fabricquant
Prendre contact avec LTSD pour réalisation d'élements en carbone
Définir un budget pour composants aéro

## Taches_Aero
Département | Tâches | Durée (en semaines)

## Bilan_Aero
Phase | Conception | [14 empty] | Pré - Fab |  |  | Fabrication
Month | August |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Decembre |  |  |  | January |  |  |  | February
Week | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Vacances Partenaires |  |  |  | Rentrée |  |  |  | Top Synthèse | RSP |  |  | Vacances | Top Copeau 1 |  | Top Copeau 2 |  |  |  |  | Vacances | Vacances
Aero | [7 empty] | Carrosserie
[8 empty] | Premier proto de carosserie |  | PTS
[10 empty] | Optimisation aéro |  | PTS
[13 empty] | Fixation aéro |  | PTS
Méthode simu
|  | Méthode simulation mécanique |  |  | NGO
Ouies
|  |  | Concept d'ouies |  | PTS | Voir concept joint au mail
[5 empty] | Positionnement du radiateur |  | PTS
[7 empty] | Optimisation du flux du radiateur |  |  | PTS
[9 empty] | Optimisation aéro |  | (après les ailes avant et arrière) |  | PTS
[11 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | PTS
[12 empty] | Calcul de déflection |  |  | PTS
[13 empty] | Recherche process petite pièce |  |  | PTS
[15 empty] | Test du process |  |  | PTS
Aile arrière
[5 empty] | Concept d'attaches |  | TMN
[6 empty] | Méthode de réglage |  | TMN
[7 empty] | Modèle d'effort sur l aile arrière |  | TMN
[9 empty] | Dessin des inserts |  |  | TMN
[10 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | TMN
[11 empty] | Calcul de déflection |  |  | TMN
Aile avant
|  |  |  | Simplification de l'aile avant |  |  | MRI | Voir concept joint au mail
[7 empty] | Concept d'attaches |  | ???
[8 empty] | Méthode de réglage |  | ???
[9 empty] | Modèle d'effort sur l aile arrière |  | ???
[11 empty] | Dessin des inserts |  |  | ???
[12 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | ???
[13 empty] | Calcul de déflection |  |  | ???
Note on E5: Prise en compte de l'inté
Ressources disponibles :
En h.homme :
on dispose de 3 ressources permantes sur les activités liées à l'aérodynamique (MRI, PTS et TMN).
De plus NGO s'est proposé de s'intéréssé aux méthodes de simulation numérique de résisitance mécanique, il agira ainsi en support des membres permanents. Accepterais-tu de discuter avec lui à propos de ses recherches et de la méthode à mettre en oeuvre ?
En temps :
La conception mécanique doit être finalisée pour au moins une des deux ailes (à défaut des deux) au moment du second Top Copeau (validation de la méthode) qui se tiendra prévisionnelement le 20 Novembre.
En terme de répartition temporelle des tâches
En budget :
Suite à deux premiers devis, le coût du kit aérodynamique s'élève à 2500-3000€ par aile. Le coût des ouies reste à définir selon le process utilisé. Il semble judicieux de considérer un process à Centrale pour de petites pièces correspondants aux ouies par exemple.
Le budget maximal s'élève à 10k€ carroserie comprise (en considérant que l'on recoit 45k€ de TA)

## Backlog_LAS
Task & due time for Suspension |  | TOP Maquette | TOP Appro | TOP Synthèse | TOP Copeau | TOP Organe | TOP Vehicule
|  | TM | TA | TS | TC | TO | TV | Comments
Choix concept & architecture
2019-01-01 | Choix architecture suspension | x
2019-02-01 | Choix architecture roue équipée |  | x |  |  |  |  | à faire avec du benchmark et des modèles
2019-03-01 | Choix architecture système de freinage | x | [5 empty] | rien n'a été fait
2019-04-01 | Choix architecture système BAR |  | x |  |  |  |  | rien n'a été fait normal c'est un peu compliqué
2019-05-01 | Choix architecture direction | x
2019-06-01 | Cahiers des charges pour chaque systèmes |  | x |  |  |  |  | ça en est ou ça ? | normlament tout est bon
Conception préliminaire
2019-01-02 | Fixer les premières grandeurs cinématique de la LAS (hauteur CdG, empattement, voie av/ar) |  | x |  |  |  |  | Elles sont ou ces grandeurs ? | CdCF EPSABox normalement
2019-02-02 | Récupération des données pneumatiques et premiers set de points sur lotus ou OptimumK |  | x |  |  |  |  | EN COURS
2019-03-02 | Présentation des résultats lors d'une Revue Technique |  |  | x |  |  |  | à prévoir
2019-04-02 | Seconde itération des points de suspension |  |  | x
Conception détaillée
2019-01-03 | Reboucler sur les points de suspension pour diminuer les efforts et s'assurer un déplacement résonnable
2019-02-03 | Validation de la cinématique lors d'une revue technique |  |  |  | x
2019-03-03 | Fournir au département chassis les points de LAS et la plage de variation possible |  |  |  | x
2019-04-03 | Fournir les résultats des calculs d'efforts au différents systèmes de la LAS |  |  |  | x
Validation
2019-01-04 | Protocole de validation de la géométrie LAS |  |  |  |  | x |  | Utiliser le banc de Bron et le rapport fait par nico et demander à TLS & MSO qui l'ont deja fait
2019-02-04 | Protocale de validation des points de LAS |  |  |  |  | x |  | à faire
Project management
2019-01-05 | Time Budget | x
2019-02-05 | Cost Budget | x | [5 empty] | En consertation avec le directeur financier et directeur projet
2019-03-05 | Weight Budget | x | [5 empty] | Le mettre dans un macro excel de bilan massique
2019-04-05 | Planning | x | [5 empty] | doit etre fait et diriger par le directeur projet avec aide du responsable système
2019-05-05 | Set of delivrables | x
Static Event
2019-01-05 | Cost des systèmes | [5 empty] | x
2019-02-05 | Design Supports | [5 empty] | x